## Feuil1
Taches | intervenant | [7 empty] | Temps Total | Coûts total
| Theo |  | Adel |  | Alexandre |  | Hugo |  |  |  | Salaire par jour d'un developpeur junior | 1000
| Temps(h) | Coût | Temps(h) | Coût | Temps(h) | Coût | Temps(h) | Cout |  |  | Salaire calcule par heure | 125
FORMATIONS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | total en euro | 84250
React |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2500 | 20 | 2500 | total en heure | 674
Processus connexion front / back | 1 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 125
Postman | 2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 250
DEVELOPPEMENT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Front | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Prototype | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Maquettage design |  | 0 | 8 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1000
Page de connexion utilisateur |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 750 | 6 | 750
Page de contact |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 125 | 1 | 125
Page de création de ressource | 14 | 1750 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1750 | 28 | 3500
Page d'accueil | 10 | 1250 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1500 | 22 | 2750
Mise en forme |  | 0 | 28 | 3500 |  | 0 |  | 0 | 28 | 3500
Application mobile (power apps + sharepoint) |  | 0 | 14 | 1750 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1750
Ressources | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Lister toutes les ressources | 20 | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2500
Trier les ressources | 15 | 1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1875
Afficher le contenu des ressource |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 250 | 2 | 250
Lister et trier en back-office |  | 0 |  | 0 | 10 | 1250 |  | 0 | 10 | 1250
Création/Ajout /édition d'une ressource |  | 0 |  | 0 | 6 | 750 |  | 0 | 6 | 750
Supprimer / Suspendre une ressource | 2 | 250 |  | 0 |  | 0 | 2 | 250 | 4 | 500
Validation d'une ressource | 7 | 875 | 7 | 875 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1750
Gestion de l'exploitation d'une ressource |  | 0 | 11 | 1375 | 11 | 1375 |  | 0 | 22 | 2750
Mise de côté une ressource | 5 | 625 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1375 | 16 | 2000
Démarrage d'une ressource de type activité/jeu | 10 | 1250 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1375 | 21 | 2625
Tchat de ressource |  | 0 | 21 | 2625 | 21 | 2625 |  | 0 | 42 | 5250
Ajouter, éditer, supprimer une catégorie | 6 | 750 |  | 0 |  | 0 | 6 | 750 | 12 | 1500
Comptes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Créer un compte |  | 0 | 6 | 750 | 6 | 750 |  | 0 | 12 | 1500
Modifier, supprimer, suspendre un compte | 12 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1250 | 22 | 2750
Partage d'une publication |  | 0 | 13 | 1625 | 12 | 1500 |  | 0 | 25 | 3125
Echanges | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Ajout d'un commentaire |  | 0 | 15 | 1875 | 15 | 1875 |  | 0 | 30 | 3750
Modération des commentaires | 3 | 375 |  | 0 |  | 0 | 3 | 375 | 6 | 750
Réponse à un commentaire | 3 | 375 |  | 0 |  | 0 | 3 | 375 | 6 | 750
Progression | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Gestion des favoris |  | 0 | 21 | 2625 | 8 | 1000 |  | 0 | 29 | 3625
Affichage du tableau de bord |  | 0 | 14 | 1750 | 8 | 1000 | 14 | 1750 | 36 | 4500
Invitation à une ressource |  | 0 | 14 | 1750 | 14 | 1750 |  | 0 | 28 | 3500
Statistiques | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Affichage | 11 | 1375 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1375 | 22 | 2750
Tri |  | 0 | 11 | 1375 | 21 | 2625 |  | 0 | 32 | 4000
Export | 11 | 1375 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1375 | 22 | 2750
Page de présentation de l'application |  | 0 |  | 0 | 1 | 125 |  | 0 | 1 | 125
Page de support sur l'application |  | 0 |  | 0 | 1 | 125 |  | 0 | 1 | 125
Back | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mise en place de la BDD | 2 | 250 |  | 0 | 2 | 250 |  | 0 | 4 | 500
Connexion à la base de données | 1 | 125 |  | 0 | 1 | 125 |  | 0 | 2 | 250
API | 15 | 1875 |  | 0 | 14 | 1750 |  | 0 | 29 | 3625
TESTS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tests lié à la base de données |  | 0 |  | 0 | 6 | 750 |  | 0 | 6 | 750
Tests de l'API | 7 | 875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 875
Documents | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mise en place du cahier des charges |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1750 | 14 | 1750
Mise en place du diagramme de Gantt |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1000 | 8 | 1000
Diagrammes UML |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 2250 | 18 | 2250